**Отчет**

**о ходе работ по муниципальной целевой программе**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красноярского сельского поселения на 2021 и перспективу до 2025 года» и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2024 году**

Для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования экономики Красноярского сельского поселения за счет рационального использования энергетических ресурсов и перевода экономики на энергосберегающий путь развития утверждена муниципальная целевая программа

 Разработчиком и исполнителем  Программы является Администрация Красноярского сельского поселения.

Основные цели Программы :

- создание организационных, правовых условий, экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих решение задач, поставленных Федеральным законом       N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении   и повышении энергетической эффективности и внесении   изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Основные задачи Программы:

- формирование современной системы стандартов и нормативов энергосбережения;

- обоснование и мониторинг системы показателей эффективности использования энергетических ресурсов;

- организация работы по реализации ресурсосберегающих инвестиционных проектов и расширению практики применения энергосберегающих технологий в строительстве и при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

- проведение мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований как основы определения уровня использования электроэнергии;

- ведение энергетических паспортов на предприятиях и в организациях всех видов собственности, органах исполнительной власти, муниципальных учреждениях;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов за счет оснащения организаций современными техническими средствами учета потребления топливно-энергетических ресурсов.

В ходе реализации за 2024 год достигнуты следующие результаты:

- многие жители поселения, в результате проведения разъяснительной работы администрацией Красноярского сельского поселения, перешли на использование энергосберегающего осветительного оборудования жилищного фонда.

- проведена разъяснительная работа с населением, направленная на стимулирование энергосберегающего поведения.

- Замена ламп неоновых на энергосберегающие (диодные).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году предусматривалось 50,0 тыс. рублей фактически выделено из бюджета поселения 50,0 тыс. рублей.

Мероприятия, связанные с пропагандисткой работой и проведением учебы среди населения по вопросам энергосбережения, проведены без финансирования.

Оценка основных целевых индикаторов целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского сельского поселения за  2024 год прилагается к данному отчету.

Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.  
          В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Красноярского сельского поселения Программа за 2024 год признана эффективной.

 Форма № 1

**Оценка основных целевых индикаторов целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского сельского поселения за  2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 | Тыс. руб | 50,0 | 50,0 | 0 | 100 |

Форма № 2

**Динамика целевых значений основных целевых индикаторов программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского сельского поселения за  2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы | | | Последний год (целевое значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| Целевой  индикатор 1 | Тыс. руб | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Замена ламп неоновых на энергосберегающие (диодные), | 100 |

 Форма № 3

**Оценка эффективности целевой программы**

**энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского сельского поселения за  2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| Эффективность находиться на уровне предыдущего года | Положительное значение | Цели и задачи программы за отчетный год достигнуты. |