ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красный Яр

Кривошеинский район

Томская область

15.01.2016  		                                                                                                                      № 4

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Красноярского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме в муниципальном образовании Красноярское сельское поселение Кривошеинского района Томской области (Приложение № 1).

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Красноярское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Красноярского сельского поселения                                                            А.Н. Коломин

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Красноярского сельского поселения

Кривошеинского района Томской области

от 15.01.2016 г. №  4

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА   НА   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   УСЛУГ   В   ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Иштанского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | II этап Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | V этап Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |
| 1 | Выдача разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 2 | Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 3 | Предварительное согласование предоставления земельного участка на территории Красноярского сельского поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 4 | Выдача соглашений об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Красноярское сельское поселение» | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 5 | Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 6 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения на территории муниципального образования Красноярское сельское поселение | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 7 | Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц, жилых помещений в муниципальную собственность и заключение с этими гражданами договоров социального найма | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 8 | Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Красноярское сельское поселение», без предоставления земельных участков и установления сервитута | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 9 | Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 10 | Приём заявлений и принятие решений о предоставление физическим или юридическим лицам муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования, в аренду, безвозмездное пользование (кроме земельных участков) | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 11 | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях его образования путем раздела из земель, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Красноярское сельское поселение» | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 12 | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Красноярское сельское поселение», между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 13 | Предоставление права заготовки гражданами древесины для собственных нужд | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 14 | Предоставление прав на земельные участки из земель, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Красноярское сельское поселение» | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 15 | Предоставление в аренду (собственность) муниципального имущества | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 16 | Выдача градостроительного плана земельного участка | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 17 | Рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприятия на территории муниципального образования Красноярское сельское поселение | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 18 | Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 19 | Предоставление информации из Реестра муниципального имущества муниципального образования Красноярское сельское поселение | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 20 | Прием заявлений, документов, а также постановки граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 21 | Организация приватизации муниципального жилищного фонда муниципального образования Красноярское сельское поселение | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 22 | Рассмотрение заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренду земельного участка | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 23 | Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 24 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета) | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |
| 25 | Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Администрация Красноярского сельского поселения | До 31.03.2016 г. | До 31.12.2016 г. | До 31.12.2017 г. | До 01.07.2018 г. | До 31.12.2018 |